Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019 г. № 96

П.Гигант

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Гигантовского

сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 01.10.2018 г. № 215 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2019 года согласно приложения.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о главы Администрации Гигантовского

сельского поселения Е.В.Алексеева

Подготовил:

Специалист Матюшкина М.С.

Приложение № 1

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 09.10.2019г. №96

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Исполненные мероприятия | Связь  с показателями государственной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реали­зации | оконча­ния  реализа­ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка»** | | | | | | |
|  | Цель 1 подпрограммы 1. Повышение результативности мер, направленных на охрану общественного порядка и  снижение уровня преступности. | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Осуществление взаимодействия добровольного формирования с сотрудниками ОМВД путем совместного проведения рейдов в общественные места, при проведении мероприятий, участия в оперативно профилактических мероприятиях, в документировании административных правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 | Увеличение количества граждан, принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории поселения | Принято участие в раскрытии 22 преступлений, 74 документированиях административных правонарушений, 48 охран общественного порядка. | 1.1-1.5 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Усиление профилактики правонарушений, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселенияпо профилактике правонарушений | Проведено 3 заседания совета по профилактике правонарушений | 1.1-1.5 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Проведение заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гигантовского сельского поселения |  |  | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселенияпо профилактике правонарушений | Проведено 9 заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1.1-1.5 |
| Задача 3 подпрограммы 1. социализация лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний;  противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие1.4  Адаптация и проведение профилактической работы с гражданами вернувшимися из МЛС, отбывающими исправительные и обязательные работы на территории поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселенияпо профилактике правонарушений | Проведена профилактическая работа с 8отбывающими наказание в виде обязательных работ по приговору суда | 1.1-1.5 |
|  | Основное мероприятие1.5  противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту путем проведения информационно-пропаган­дистской деятельности, и работы по уничтожению дикорастущей конопли | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселенияпо профилактике незаконного оборота и употребления наркотических средств | Уничтожено 140 кг дикорастущей конопли, проведено 6 схода граждан, на которых рассматривался вопрос по незаконному обороту наркотиков и их употреблению. | 1.1-1.5 |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма»** | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Гигантовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение заседаний Антитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории Гигантовского сельского поселения | Проведено 3 заседанияАнтитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Гигантовского сельского поселения | Распространено 110 листовок по противодействию терроризму и экстремизму | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2. Проведение работы с населением, направленной на повышение бдительности и  минимизации последствие угроз террористических актов | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.  Проведение учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧСи угрозе террористического акта | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Проведено 9учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧС и угрозе террористического акта | 2.1 |

Приложение № 2

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 09.10.2019г. 96

ОТЧЕТ  
о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной програм­мы, подпро­граммы, номер и наименова­ние основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Коды бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей), | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | 18 | | 19 | |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка профилактика правонарушений» | Всего:  в том числе: | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» | Всего:  в том числе: | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1.  Осуществление взаимодействия добровольного формирования с сотрудниками ОМВД путем совместного проведения рейдов в общественные места, при проведении мероприятий, участия в оперативно профилактических мероприятиях, в документировании административных правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2.  Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3.  Проведение заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.4  Адаптация и проведение профилактической работы с гражданами вернувшимися из МЛС, отбывающими исправительные и обязательные работы на территории поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.5  противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту путем проведения информационно-пропаган­дистской деятельности, и работы по уничтожению дикорастущей конопли | Администрация Гигантовского сельского поселения,  всего: | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего  в том числе: | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Проведение заседаний Антитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2  Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения  всего: | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  Проведение учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧС и угрозе террористического акта | Администрация Гигантовского сельского поселения;  казачья дружина Гигантовского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | |

Приложение № 3

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 09.10.2019г. №96

ОТЧЕТ

об общих расходах на реализацию муниципальной программыГигантовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2019 года

| Наименование муниципальной программы, номер  и наименование подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |