Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2019 г.                                                                                                       № 140

п.Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах» за  12  месяцев   2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 330  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  на 2019-2030 годы» за   2019 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения                                                                             Ю.М.Штельман

Подготовил:

специалист

С.Г.Пикулев

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

№  140 от 26.12.2019г.

Отчет

о показателях муниципальной программы

«Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной  программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. количество профилактических мероприятий по предупреждению и пожаров | ведомственный | единиц (профилактических выездов) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | единиц (лекций и бесед) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Показатель 2. охват населения оповещаемого системой оповещения. | ведомственный | человек | 1407 | 1482,5 | 1353,0 | 1658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проценты | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 65,0 | 66,5 | 67,0 | 68,5 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,5 | 80,0 |
| Подпрограмма 1 ««Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Уменьшение возгораний на территории поселения | ведомственный | процентов | 90,0 | 91,5 | 92,0 | 93, | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к распоряжению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

№  140 от  26.12.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы «Пожарная безопасность и безопасность людей  на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 ««Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 подпрограммы 1»Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров а так же безопасность на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах населения и территории Гигантовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Проведено 11 сходов граждан с распространением 900 памяток, установлено 7 табличек «Купание запрещено» | Увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров | 1; 1.1 |

Приложение № 3

к распоряжению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

№  140 от 26.12.2019г.

«

Отчет о расходах
 местного бюджета на реализацию муниципальной программы Гигантовского  сельского поселения за 12 мес. 2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) 2019-2030 г.г. | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | всего, в том числе | X | X | X | X | 770 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | 0314 |  | 244 | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Приложение № 4

к распоряжению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

№  140 от 26.12.2019г.

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

«Пожарная безопасность и безопасность людей  на водных объектах»

с 2019 по 2024 годы

| Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Всего | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 765,176 | 105,176 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

с 2025 по 2030 годы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |