Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

 30.10.2020 г. № 101

П.Гигант

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Гигантовского

сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 01.10.2018 г. № 215 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2020 года согласно приложения.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения Ю.М.Штельман

Подготовил:

Специалист Матюшкина М.С.

Приложение № 1

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 30.10.2020г. №101

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятияподпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Исполненные мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реали­зации | оконча­ния реализа­ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка»** |
|  | Цель 1 подпрограммы 1. Повышение результативности мер, направленных на охрану общественного порядка и снижение уровня преступности. |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление взаимодействия добровольного формирования с сотрудниками ОМВД путем совместного проведения рейдов в общественные места, при проведении мероприятий, участия в оперативно профилактических мероприятиях, в документировании административных правонарушений  | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 | Увеличение количества граждан, принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории поселения | Принято участие в раскрытии 8 преступлений, 37 документированиях административных правонарушений, 42 случаях по охране общественного порядка. | 1.1-1.5 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Усиление профилактики правонарушений, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения по профилактике правонарушений | Проведено 3 заседания совета по профилактике правонарушений | 1.1-1.5 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Проведение заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гигантовского сельского поселения |  |  | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения по профилактике правонарушений | Проведено 3 заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1.1-1.5 |
| Задача 3 подпрограммы 1. социализация лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний;противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту. |
| 4. | Основное мероприятие 1.4Адаптация и проведение профилактической работы с гражданами вернувшимися из МЛС, отбывающими исправительные и обязательные работы на территории поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения по профилактике правонарушений | Проведена профилактическая работа с 11 отбывающими наказание в виде обязательных работ по приговору суда | 1.1-1.5 |
|  | Основное мероприятие 1.5противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту путем проведения информационно-пропаган­дистской деятельности, и работы по уничтожению дикорастущей конопли | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения по профилактике незаконного оборота и употребления наркотических средств | Уничтожено 140 кг дикорастущей конопли | 1.1-1.5 |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма»** |
| Цель подпрограммы 2. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений |
| Задача 1 подпрограммы 2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Гигантовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности |
|  | Основное мероприятие 2.1. Проведение заседаний Антитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории Гигантовского сельского поселения | Проведено 3 заседания Антитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Гигантовского сельского поселения | Распространено 70 листовок по противодействию терроризму и экстремизму | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2. Проведение работы с населением, направленной на повышение бдительности и минимизации последствие угроз террористических актов |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.Проведение учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧС и угрозе террористического акта | Администрация Гигантовского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Проведено 9 учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧС и угрозе террористического акта | 2.1 |

Приложение № 2

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 30.10.2020г. №101

ОТЧЕТ
о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной програм­мы, подпро­граммы, номер и наименова­ние основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Коды бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего(тыс. рублей), | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка профилактика правонарушений» | Всего: в том числе:  | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Гигантовского сельского поселения, всего: | 951 | X  | X | X  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» | Всего: в том числе:  | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Осуществление взаимодействия добровольного формирования с сотрудниками ОМВД путем совместного проведения рейдов в общественные места, при проведении мероприятий, участия в оперативно профилактических мероприятиях, в документировании административных правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений | Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | - | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Проведение заседаний Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4Адаптация и проведение профилактической работы с гражданами вернувшимися из МЛС, отбывающими исправительные и обязательные работы на территории поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5противодействие употреблению наркотиков и их незаконному обороту путем проведения информационно-пропаган­дистской деятельности, и работы по уничтожению дикорастущей конопли | Администрация Гигантовского сельского поселения, всего:  | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.«Профилактика экстремизма и терроризма» | Всегов том числе:  | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение заседаний Антитеррористической комиссии Администрации Гигантовского сельского поселения | Администрация Гигантовского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Гигантовского сельского поселения |  Администрация Гигантовского сельского поселения всего:  | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.Проведение учебных тренировок по оповещению населения при возникновении ЧС и угрозе террористического акта | Администрация Гигантовского сельского поселения;казачья дружина Гигантовского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Распоряжению администрации

Гигантовского сельского поселения

от 30.10.2020г. №101

ОТЧЕТ

об общих расходах на реализацию муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2020 года

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источникфинансирования  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |