Российская Федерация

Ростовская область  Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2011г.                        						     №  245

п.Гигант

Об утверждении организационного

плана Гигантовского сельского

поселения  по реализации

Бюджетного послания Президента

Российской Федерации Федеральному

Собранию о бюджетной  политике

в 2012-2014 годах

Рассмотрев организационный план Администрации Ростовской области, Администрации Сальского района по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2012-2014 годах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласовать организационный план Гигантовского сельского поселения по реализации бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2012-2014 годах согласно приложению.

2.  Специалистам администрации Гигантовского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий Администрации Гигантовского сельского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2012-2014 годах.

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения                                                                П.П.Попов

Подготовил:

Финансово-экономический отдел

Е.В.Алексеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Гигантовского сельского поселения

№245 от 19.09.2011г.

- Организационный план

- Гигантовского сельского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2012-2014 годах

| - Норма послания | - Мероприятия по реализации |  |  | - Срок - исполнения | - Ответственный - исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ , ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |  |
| 1. Важнейшей предпосылкой и условием для формирования новой модели экономического роста является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. | - Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Гигантовского сельского поселения исходя из задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации. - Формирование проекта решения о бюджете Гигантовского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период с соблюдением ограничений по дефициту местного бюджета и муниципальному долгу Гигантовского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  | - До 23 сентября - ежегодно - До 01 ноября - ежегодно | - Финансово-экономический отдел - Главные распорядители бюджетных средств Гигантовского сельского поселения |
| 2. Выявились риски формального подхода к внедрению новых механизмов оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. | - Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг. Увеличение количества муниципальных услуг оказываемых в электронном виде - Проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг; мониторинг удовлетворенности полнотой и качеством муниципальных услуг |  |  | - Весь период | - Специалисты Администрации Гигантовского сельского поселения |
| 3. За последние годы многократно пересматривались процедуры размещения заказов, но практически не развивались институты планирования заказа и исполнения муниципальных контрактов. Ответственность муниципального заказчика за конечные результаты закупки во многих случаях, по сути, подменялась ответственностью исключительно за соблюдение формализованных правил выбора поставщика. | - Совершенствование системы планирования муниципальных закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок. |  |  | - Декабрь, - ежегодно | - Главные распорядители средств местного бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 4. Слабо увязанными с формируемыми муниципальными программами остаются уже применяемые инструменты программно-целевого планирования. | - Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год. - Внесение изменений в действующие муниципальные программы с учетом пересмотра ранее включенных мероприятий программ по итогам анализа их реализации в отчетном и текущем финансовых годах |  |  | - II квартал - ежегодно - Весь период | - Главные распорядители бюджетных средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 5. Необходимо интегрировать бюджетное планирование в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны. Начать полномасштабное внедрение с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов на всех уровнях управления, в том числе утвердить основные муниципальные программы. | - Обеспечение своевременного принятия муниципальных долгосрочных целевых программ. - Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования |  |  | - Не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Гигантовского сельского поселения в Собрание депутатов Гигантовского сельского поселения | - Главные распорядители бюджетных средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| - 6. На 2012-2013 годы будут снижены ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов, а для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, – до 20 процентов. | - Проведение консультационной и разъяснительной работы - среди субъектов малого и среднего предпринимательства - по вопросам налогообложения и уплаты страховых взносов |  |  | - Весь период | - Финансово-экономический отдел |
| 7. Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны. Должно быть предусмотрено необходимое финансирование для обеспечения всех принятых обязательств. | - В целях улучшения жизни человека необходимо: - - обеспечить земельными участками под жилищное строительство многодетные семьи; |  |  | - Весь период | Специалист по земельным отношениям Администрации Гигантовского сельского поселения |
| 8. Необходимо повысить отдачу от использования муниципальных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг. Нужно заблаговременно принять все необходимые для этого решения, качественно сформировать государственные и муниципальные задания для бюджетных и автономных учреждений и нормативы их финансового обеспечения. | - Формирование муниципальных заданий производить своевременно и с учетом проведенного мониторинга количественных и качественных показателей - Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) Проведение проверок выполненных работ, оказываемых услуг на соответствие качеству, срокам и объемам, установленным заданием. |  |  | - Весь период | - Главные распорядители бюджетных средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 9. Необходимо рассмотреть вопрос о расширении практики заключения государственных (муниципальных) контрактов, выходящих за пределы финансового года. Но должна быть повышена и ответственность государственных (муниципальных) заказчиков за несоблюдение установленных сроков планирования и подготовки государственных (муниципальных) контрактов. | - Заключение долгосрочных муниципальных контрактов в пределах ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах |  |  | - Весь период | - Главные распорядители бюджетных средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| - II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |
| - 1. Требуется приступить к инвентаризации установленных федеральным законодательством льгот по местным налогам и оценке их эффективности. Речь идет, в первую очередь, о льготах по земельному налогу. Возможная отмена таких льгот – это способ повышения налоговой автономии региональных и местных властей, а значит – и ответственности за принимаемые ими решения. | - Рассмотрение вопроса по оценке обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных решениями органов местного самоуправления. - Мониторинг правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, и подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления в целях совершенствования законодательства в данной сфере | - II полугодие - ежегодно |  |  | - Специалисты Администрации Гигантовского сельского поселения |
| - 3. Необходимо систематизировать действующие налоговые льготы и их оценку на предмет согласованности и проблем администрирования, а также выявление тех налоговых льгот, которые наиболее актуальны в целях модернизации производства и внедрения инноваций. | - Оценка потерь от фактически реализованных местных налоговых льгот по муниципальным образованиям района и категориям налогоплательщиков. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по сокращению неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот. - Подготовка и внесение в установленном порядке предложений, направленных на минимизацию льгот по местным налогам, установленным федеральным законодательством, в целях расширения налоговой автономии органов местного самоуправления | - Ежегодно - До 20 октября - ежегодно - До 20 октября - ежегодно |  |  | - Финансово-экономический отдел |
| - 4. Необходимо определить параметры перехода от системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности к патентной системе налогообложения. | - Организация работы по оценке эффективности перехода хозяйствующих субъектов Гигантовского сельского поселения, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, на патентную систему налогообложения. - В целях создания максимально благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства подготовка предложений по введению оптимальных критериев и параметров в условиях смены режимов налогообложения. - Формирование и проведение заседаний рабочей группы с привлечением представителей налоговых органов и предпринимательского сообщества с целью выработки предложений по определению параметров перехода от системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности к патентной системе налогообложения | - 2011 год - 2012 год - Ежеквартально, - с февраля - 2012 года |  |  | - Финансово-экономический отдел - Финансово-экономический отдел |
| - III. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ |  |  |  |  |  |
| - 1. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | - Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны будет осуществляться за счет субвенций муниципальному району из средств федерального бюджета |  |  | - До 31.12.2012 | - Администрация Гигантовского сельского поселения, Управление социальной защиты населения Сальского района, отдел муниципального хозяйства Администрации - Сальского района |
| 6. В 2012 году будет проведена индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений. | - Индексация на 6% заработной платы работников муниципальных учреждений |  |  | - 01.10.2012 | - Главные распорядители бюджетных средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| - IV. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| - 1. Органы местного самоуправления должны иметь больше возможностей влиять на формирование инвестиционного климата и решение социальных вопросов. Но для этого им необходима прочная финансовая основа. | Развитие государственного частного партнерства. - Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов предприятий с использованием различных форм поддержки |  | Весь период Весь период |  | Специалисты Администрации Специалисты Администрации |