Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2013г.	                            п.Гигант                                   №330

Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Гигантовского сельского

поселения Сальского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Администрация Гигантовского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Гигантовского сельского поселения:

при подготовке муниципальных программ  Гигантовского сельского поселения, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения;

подготовить в соответствии с Регламентом Администрации Гигантовского сельского поселения постановления  Администрации Гигантовского сельского поселения о внесении изменений в правовые акты, утверждающие долгосрочные муниципальные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных целевых программ, с 1 января 2014 г., за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Финансово-экономическому отделу Администрации Гигантовского сельского поселения утвердить методические  рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Гигантовского сельского поселения.

4. Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при составлении  бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 24.05.2010г. № 123 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочный муниципальных целевых программ, ведения целевых программ» с 1 января 2014 г.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Е.В.Алексееву.

Глава Гигантовского  	Ю.М.Штельман

сельского поселения

Постановление вносит

финансово-экономический

отдел

- Приложение

к постановлению

Администрации

Гигантовского сельского

поселения

от 6.09.2013 № 330

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Гигантовского сельского поселения

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения , а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Гигантовского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики Гигантовского сельского поселения, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей  в сфере социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие  целевые программы и основные мероприятия;

ответственный исполнитель муниципальной программы – специалист Администрации Гигантовского сельского поселения, определенный Главой Администрации Гигантовского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности  программы;

участник муниципальной  программы –   муниципальные учреждения Гигантовского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий  целевой программы, входящих в состав муниципальных  программ.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и утверждается постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения.

1.4. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

# 2. Требования к содержанию муниципальной  программы

2.1. Государственные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения, в соответствии с федеральными, областными, районными нормативными правовыми актами.

2.2. Срок реализации муниципальной  программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Гигантовского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы;

приоритеты и цели политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной  программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Гигантовского сельского ), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

2.6. В случае  если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся  к вопросам местного значения, она также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации;

обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной власти Гигантовского сельского поселения для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы.

2.7. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в  муниципальной собственности) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия  проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в  муниципальной собственности) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Гигантовского сельского поселения.

Перечень государственных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных  программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Администрацией Гигантовского сельского поселения решения о целесообразности разработки  муниципальной  программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 июля текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Гигантовского сельского поселения.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной  программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Гигантовского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Гигантовского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной  программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Гигантовского сельского поселения;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет местного бюджета и может осуществляться за счет средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения.

4.2. Муниципальные  программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Гигантовского сельского поселения не позднее 1 октября текущего финансового года.

4.3. Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель органа исполнительной власти Гигантовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной  программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Гигантовского сельского поселения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель органа исполнительной власти Гигантовского сельского поселения, муниципального учреждения Гигантовского сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

План реализации утверждается постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения –  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего финансового года.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Гигантовского сельского поселения.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Гигантовского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Администрации Гигантовского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Гигантовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Гигантовского сельского поселения проект постановления Администрации Гигантовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Гигантовского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Администрацией Гигантовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Гигантовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Гигантовского сельского поселения.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Гигантовского сельского поселения, постановление о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Гигантовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Гигантовского сельского поселения, утвердившие муниципальные  программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.12. В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

# 6. Полномочия ответственного исполнителя,

# соисполнителей и участников муниципальной программы

# при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Гигантовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрации Гигантовского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Гигантовского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации и вносит их на рассмотрение Главы Администрации Гигантовского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Гигантовского сельского поселения проект постановления Администрации Гигантовского сельского поселения об утверждении отчета.

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности государственных

программ Администрации

Гигантовского сельского

поселения

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# Администрации Гигантовского сельского поселения

Наименование муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Участники муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Цели муниципальной программы Администрации Гигантовского сельского поселения

Задачи муниципальной программы Ростовской области

Целевые индикаторы и показатели государственной программы Ростовской области

Этапы и сроки реализации государственной программы Ростовской области

Ресурсное обеспечение государственной программы Ростовской области

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ростовской области