Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

____

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022                                                                                           № 91

п.Гигант

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения от 27.11.2013 № 42 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гигантовском сельском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2022 № 459 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Администрация Гигантовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам по курируемым направлениям, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Гигантовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Обнародовать настоящее постановление на территории Гигантовского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника финансово-экономического  отдела Алексееву Е.В.

Глава  Администрации

Гигантовского сельского поселения                                              Ю.М.Штельман

Постановление вносит

Финансово-экономический отдел

Е.В.Алексеева

## Приложение к постановлению Администрации Гигантовского сельского поселения от 16.06.2022 № 91

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение до отраслевых (функциональных) органов Администрации Гигантовского сельского поселения сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2025 года; индексов-дефляторов на 2023 - 2025 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 2. | Подготовка нормативного правового акта Администрации Гигантовского сельского поселения об утверждении уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2025 год | до 01.09.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 3. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023-2025 годы, экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района | до 09.09.2022 | главные администраторы доходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 4. | Подготовка информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения на 2023 - 2025 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с главой Администрации Гигантовского сельского поселения | до 01.09.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 5. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.09.2022 | главные распорядители средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 6. | Подготовка расчетов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района, на 2023 - 2025 годы | до 01.10.2022 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Карпенко М.А. |
| 7. | Подготовка расчетов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района, на 2023 - 2025 годы | до 01.10.2022 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Карпенко М.А. |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Гигантовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения на 2023 - 2025 годы» | до 15.10.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 9. | Формирование и представление главе Администрации Гигантовского сельского поселения параметров бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района; предельных показателей расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района | до 17.10.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 10. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района предельных показателей расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 20.10.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 25.10.2022 | главные распорядители средств бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |
| 12. | Подготовка и согласование проектов муниципальных программ Гигантовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Гигантовкого сельского поселения | до 15.10.2022 | ответственные исполнители муниципальных программ Гигантовского сельского поселения |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Гигантовского сельского поселения «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гигантовского сельского поселения на 2023 - 2025 годы» | до 20.10.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 14. | Направление в Финансовое управление Сальского района для согласования проекта решения о бюджете Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.11.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Гигантовского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения за 6 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Гигантовского сельского поселения за 2022 год» | до 01.11.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева |
| 16. | Предоставление в финансово-экономический отдел паспортов муниципальных программ Гигантовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25.10.2022 | ответственные исполнители муниципальных программ Гигантовского сельского поселения |
| 17. | Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Гигантовского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Гигантовского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Гигантовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | до 15.11.2022 до 15.11.2022 | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева Ведущий специалист по имущественным отношениям |