## Лист1
приложение к распоряжению
Администрации Гигантовского сельского поселения
от 10.07.2018 № 113
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Гигантовского сельского поселения" за 6 месяцев 2018 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | план на 2018 год | объём расходов за 6 месяцев 2018 год (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы в фонд капремонта) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-июнь | 15.6 | 6.59 |  | 0 | 6.59
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Карпенко М.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | январь-июнь | 750 | 306.59 |  | 0 | 306.59
Оплата за электроэнергию уличного освещения | Шешукова Н.Н. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-июнь | 3101.7 | 1355.34 |  | 0 | 1355.34
Содержание зелёного хозяйства (приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями, покос травы) | Карпенко М.А. | Улучшение экологической ситуации, обеспечение комфортных условий проживания | январь-июнь | 3779.15 | 1875.76 |  | 0 | 1875.76
Благоустройство территории населённых пунктов(приобретение скамеек, вазонов, детских площадок) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-июнь | 351.532 | 250.93 |  | 0 | 250.93
Прочие расходы (противоклещевая обработка, устройство ограждения (ул. Красная, ул. Ленина универмаг)) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-июнь | 77.04 | 77.04 |  | 0 | 77.04
ИТОГО |  |  |  | 8075.022 | 3872.25 |  |  | 3872.25