## Лист1
приложение к распоряжению
Администрации Гигантовского сельского поселения
от 13.10.2017 № 137
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Гигантовского сельского поселения" за 9 месяцев 2017 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | план на 2017 год | объём расходов за 9 месяцев 2017 год (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы в фонд капремонта) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 15.6 | 8.27 |  | 0 | 8.27
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Карпенко М.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | январь-декабрь | 500 | 192.38 |  | 0 | 192.38
Оплата за электроэнергию уличного освещения | Шешукова Н.Н. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 3192.5 | 1869.8 |  | 0 | 1869.8
Содержание зелёного хозяйства (приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями, покос травы) | Карпенко М.А. | Улучшение экологической ситуации, обеспечение комфортных условий проживания | апрель-ноябрь | 2739.14 | 1932.65 |  | 0 | 1932.65
Благоустройство территории населённых пунктов(приобретение скамеек, вазонов, детских площадок) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | апрель-сентябрь | 200 | 199.9 |  | 0 | 199.9
Прочие расходы (противоклещевая обработка, устройство ограждения (ул. Красная, ул. Ленина универмаг)) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | июль- декабрь | 219.96 | 215.99 |  | 0 | 215.99
Приобретение мусоровоза | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | июль- декабрь | 4496 | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  | 11363.2 | 4418.99 |  | 0 | 4418.99
Специалист | [5 empty] | С.Н. Кожухова