## Лист1
приложение к распоряжению
Администрации Гигантовского сельского поселения
от 27.12.2018 № 179
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Гигантовского сельского поселения" за 12 месяцев 2018 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | план на 2018 год | объём расходов за 12 месяцев 2018 год (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы в фонд капремонта) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 14.45 | 14.45 |  | 0 | 14.45
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Карпенко М.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | январь-декабрь | 413.2 | 413.21 |  | 0 | 413.21
Оплата за электроэнергию уличного освещения | Шешукова Н.Н. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 2669 | 2426.95 |  | 0 | 2426.95
Содержание зелёного хозяйства (приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями, покос травы) | Карпенко М.А. | Улучшение экологической ситуации, обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 5834.02 | 4639.67 |  | 0 | 4639.67
Благоустройство территории населённых пунктов(приобретение скамеек, вазонов, детских площадок) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 437.7 | 435.63 |  | 0 | 435.63
Прочие расходы (противоклещевая обработка, устройство ограждения (ул. Красная, ул. Ленина универмаг)) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 0 | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  | 9368.37 | 7929.91 |  |  | 7929.91