Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.01.2015г.                     					                        №  8/6

п.Гигант

Об утверждении   Отчета о реализации

муниципальной программы Гигантовского

сельского поселения

«Развитие культуры» за 2014 год

В соответствии с  постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013 № 330 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»,

распоряжаюсь:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Гигантовского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела Е.В.Алексееву.

Глава Гигантовского

сельского поселения                                                             	Ю.М.Штельман

Распоряжение вносит

Финансово-экономический отдел

Приложение к Распоряжению

Администрации Гигантовского

сельского поселения

от 23.01.2015г. № 8/6

Отчет

о реализации муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2014 год

Муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 16.10.2013 № 377.

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Гигантовского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств в 2014 году составил    тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета – 2 270,3 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей,

- из местных бюджетов – 8 494,8 тыс. рублей,

- из внебюджетных источников – 50 тыс. рублей.

В целях развития библиотечного обслуживания населения Гигантовского сельского поселения, обеспечения равного доступа населения  к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечения комплектования и сохранности фондов библиотеки реализованы следующие мероприятия:

-осуществлялось библиотечное обслуживание жителей поселения,

-проводились мероприятия по приобретению новых изданий и пополнению библиотечных фондов.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Гигантовском сельском поселении, проведены  следующие мероприятия:

- 9 торжественных митингов посвященных Дню освобождения Гигантовского сельского поселения, Дню Победы, Дню памяти и скорби в 3-х поселках поселения;

-  15 концертов посвященных календарным праздникам, дням поселков;

-  9 игровых и развлекательных программ для учащихся школ;

-  6 массовых гуляний :Дню весны и труда, Дню Победы, Дню России, Дню молодежи, Дню Российского флага, Дню поселка Гигант;

- 3 фестиваля молодежных и межнациональных культур;

- 7 акций с участием пожилых людей, участников ВОВ и тружеников тыла, детей инвалидов, памяти жертвам экстремизма итерроризма;

- 2 марафона: антинаркотический и патриотический.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 6 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 8-ми  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2013 годом более чем на 100,0 %:

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2014 году составляет 102% по сравнению с прошлым годом;

- увеличение количества культурно-досуговых формирований- темп роста  показателя по сравнению с прошлым годом- 101%;

- количество выданных документов из фондов библиотек – темп роста показателя в 2014 году составляет 100,7 % по сравнению с прошлым годом;

- количество посещений библиотек – темп роста показателя в 2014 году составляет 101,0 % по сравнению с прошлым годом;

- коэффициент динамики количества библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Ростовской области  – темп роста по сравнению с 2013 годом составил 101 %;

- процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием  – темп роста по сравнению с 2013 годом составил 102,7 %;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  – темп роста по сравнению с 2013 годом составил 100,0 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 84 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 98,2 %.  Бюджетные средства всех уровней бюджета освоены на 100%. Внебюджетные источники финансирования освоены на 100%.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Гигантовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2014 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | Муниципальные учреждения культуры Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовая помощь | руководитель |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры достигнуто в результате оборудования зданий учреждений культуры камерами видеонаблюдения |  |
|  | 1.2 | руководитель |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Предоставление субсидий сельским поселениям из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Предоставлены субсидии на повышение заработной платы сельским поселениям и городскому поселению в сумме 12433,1 тыс.рублей |  |
| 1.1 | мероприятие подпрограммы 1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт памятника | руководитель |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Расширение возможностей для духовного развития | Предоставлена субсидия на капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в Великой отечественной войне, в с.Новый Маныч Сальского района Ростовской области» в сумме 1507,9 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме |  |
|  | Приобретение звукотехнического оборудования | руководитель |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Предоставлены средства на приобретение звукотехнической аппаратуры для СДК с.Романовка в сумме 70,0 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. |  |
| 1.2 | мероприятие подпрограммы 1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальное районное бюджетное учреждение культуры «Сальская межпоселенческая центральная библиотека»/ директор Перепеч Л.Н. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | Продолжается реализация |  | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов | Обслужено читателей 8517 человек, произведена книговыдача в количестве 165917 экземпляров книг, проведено обучающих мероприятий в количестве 8 штук для библиотечных работников Сальского района |  |
| 1.3 | мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Районный Дворец культуры им. Р.В. Негребецкого»/ директор Москаленко И.С. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | Продолжается реализация |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов, народного творчества | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 939, на которых присутствовало 170675 человек. Действует 43 культурно-досуговых формирования, в которых насчитывается 767 участников. |  |
| 1.3.1 | мероприятие подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» (переданные полномочия) | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Сальского городского поселения / директор Артеменко М.Ф. |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | Продолжается реализация |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности (переданные полномочия) | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 239, на которых присутствовало 55448 человек. Действует 27 культурно-досуговых формирования, в которых насчитывается 403 участника. |  |
| 1.4 | мероприятие подпрограммы 1. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей (школы искусств)/ директора школ искусств |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | Продолжается реализация |  | Сохранение и передача новым поколениям традиции образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | В детских школах искусств обучается 1555 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Процент охвата детей составляет 15,3% |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие подпрограммы 2. «обеспечение деятельности аппарата отдела культуры» | Отдел культуры и искусства Сальского района начальник М.Е.Сенченко | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | Продолжается реализация | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач. | Руководство пятью школами искусств, учреждением культурно-досугового типа, библиотечным учреждением, расчетным центром |  |
| 2.2 | мероприятие подпрограммы 2. «обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и искусства» | Муниципальное бюджетное учреждение Сальского района «Расчетный центр учреждений культуры и искусства» начальник Шамрай О.Н. | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | Продолжается реализация | Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и искусства; своевременная сдача отчетности и прогнозных показателей | Бухгалтерское обслуживание 22 учреждений культуры сельских поселений, 9 учреждений, подведомственным Муниципальному образованию «Сальский район» |  |

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 гг»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Гигантовского сельского поселения | «Развитие культуры на 2014-2020 гг» | Исполнитель программы – Администрация Гигантовского сельского поселения, всего в том числе: | 951 | X | X | X | 8725,7 | 10426,5 | 11643,6 | 12959,0 | 8394,2 | 8394,2 | 8394,2 |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Гигантовского сельского поселения» | 951 | X | X | X | 6411,3 | 8632,4 | 9529,2 | 10235,3 | 6780,8 | 6780,8 | 6780,8 |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Гигантовская поселенческая библиотека» | 951 | X | X | X | 2314,4 | 1794,1 | 2114,4 | 2723,7 | 1613,4 | 1613,4 | 1613,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Гигантовского сельского поселения» | 951 | X | X | X | 6310,0 | 8632,4 | 9529,2 | 10235,3 | 6780,8 | 6780,8 | 6780,8 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Гигантовская поселенческая библиотека» | 951 | X | X | X | 2177,7 | 1794,1 | 2114,4 | 2723,7 | 1613,4 | 1613,4 | 1613,4 |