Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 января 2015 г.                                                                                                  № 8/7

п. Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Муниципальная

политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 27.09.2013 г.  № 330  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения», постановления Администрации Гигантовского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 356 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гигантовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Гигантовского сельского поселения, в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения:                                                                                Ю.М. Штельман

Подготовил:

Специалист Статова Т.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Гигантовского

сельского поселения

от 23.01.2015 № 8/7

Отчет о реализации муниципальной программы

Гигантовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения 378 № 16.10.2013.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гигантовском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Гигантовского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Гигантовского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления два специалиста получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получены удостоверения установленного образца о прохождении программы повышение квалификации, что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационных бюллетенях, изготовляемых Администрацией Гигантовского сельского поселения печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. В целях качественного и своевременного информирования граждан усовершенствовался официальный сайт администрации Гигантовского сельского поселения, в соответсвии с Федеральным законом  № 8-ФЗ, что положительно повлияло на увеличение посещаемости официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Гигантовского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Гигантовского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

В части  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гигантовском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы». Были созданы условия развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено в полном объеме,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления два специалиста получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получены удостоверения установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Гигантовского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

В части «Обеспечение реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Гигантовского сельского поселения Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Гигантовского сельского поселения» не было проведено. Реализация мероприятия перенесена на II квартал 2015 года.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Гигантовского сельского поселения  в средствах массовой информации» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения. Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» исполнено на 100 %, за отчетный период был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований»

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Гигантовского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 16.10.2014 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 16.10.2013 № 378 «Об утверждении муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- изменение наименования основного мероприятия;

Раздел 5.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Приложение к распоряжению

Администрации Сандатовского сельского

поселения от 23.01.2015 № 8/7

Отчет

о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Ведущий специалист Статова Т.В. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей муниципальными служащими. |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Увеличение доли квалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение гражданской компетентности у населения | Ведущий специалист Статова Т.В. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив |  | Формирование гражданской позиции, информированность граждан об участии в жизни общества. |  |  |  |  |  |  |  |