Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 января 2015 г.                                                                                                  № 8/8

П.Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами » за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 330  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района »:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения:                                                                                Ю.М.Штельман

Подготовил:

начальник финансово-экономического

отдела  Е.В.Алексеева

Приложение к распоряжению

Администрации Гигантовского сельского

поселения от  23.01.2015г.№8/8

Отчет о

реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района и снижением недоимки | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривалось |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Гигантовского сельского поселения |  | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами |  | переход на формирование и исполнение бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района составит в 2020 году 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Гигантовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Гигантовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривалось |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гигантовского сельского поселения |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гигантовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Гигантовского сельского поселения (Администрации Гигантовского сельского поселения) в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Гигантовского сельского поселения |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Гигантовского сельского поселения Сальского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Гигантовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Гигантовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник финансово-экономического отдела Е.В.Алексеева | сохранение объема муниципального долга Гигантовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривалось |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Гигантовского сельского поселения |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Гигантовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе
Гигантовского сельского поселения «Управление и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

РАСХОДЫ
бюджета Сальского района на реализацию муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Управление
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | управление и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего, в том числе: | X | X | X | X | 27,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | 27,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Сальского района и снижением недоимки | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Ростовской области | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | 27,8 |  |  |  |  |  | Приобретение компьютера в сьоре и програмное обеспечение |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Сальского района | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сальского района, управления муниципальным долгом Сальского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Сальского района | Администрация Гигантовского сельского поселения | 951 | X | X | X | – |  |  |  |  |  |  |