Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского  сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2016 г.                                                                                                  № 165

п. Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 330  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения:                                                                                Ю.М.Штельман

Подготовил:

Вед.специалист  ЧС.

Кислица А.И..

Приложение к распоряжению

Администрации Гигантовского сельского

поселения от 12.01.2017  №  9

Отчет о

реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 12 мес.2016 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Гигантовского сельского поселения | Вед.Специалист Го и ЧС Кислица А.И.. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Гигантовског сельского поселения по противодействию коррупции | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Гигантовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Гигантовского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Гигантовского сельского поселения и их проектов |  | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Гигантовского сельского поселения |  | Снижение показателей проявления коррупции в Гигантовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Гигантовского сельского поселения |  | Формирование эффективной политики на территории Гигантовского сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | весь период 2016 | Финансирование данного мероприятия не предусматривается 200,00 193,633 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Сотрудничать с казачьей дружиной - посещение общественных мест в вечернее время - своевременное предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территорииГигантовского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Проводить работу среди молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве, нуждающихся в жилье в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гиганнтовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Выявлять семьи группы риска, проводить работу в этих семьях, помощь в оформлении адресной помощи и субсидировании. |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Обеспечить прохождение реабилитации в отделении центра детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Принимать участие в мероприятиях детского юношеского экологического движения (уборка мусора, изучения экологического состояния прибрежной зоны). Основное мероприятие |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. Увеличить посещаемость спортивных секций. Особое внимание уделить привлечению н/л «трудных» подростков. |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территорииГигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7. Продолжать работу с картотекой индивидуальных карточек комплексной реабилитации для несовершеннолетних склонных к нарушению правопорядка. |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8. Усилить контроль за пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства на территории поселения |  | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Гигантовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9. Проведение на базе детской библиотеки, Гигантовского поселения лекций « Мы против наркотиков», бесед по профилактике вредных привычек. |  | Формирование эффективной государственной политики на территории Гигантовского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10. Проведение акции «Мы против наркотиков» посвященной «Дню молодежи» (выставка рисунков) (с участием школьников) |  | Формирование эффективной государственной политики на территории Гигантовского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11. Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительные органы. |  | Формирование эффективной государственной политики на территории Гигантовского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12. Работа с населением: 1)Распространить плакаты в общественных местах и на досках объявлений. 2)Объезд по улицам и переулкам поселков с вручением предупреждения, в случае неисполнения составляется протокол на административную комиссию района. 3)Использовать громкоговорящую связь на Гигантовском рынке для обращений к населению |  | Формирование эффективной государственной политики на территорииСальского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |  |  |  |  |  |  |