## Лист1
приложение к распоряжению
Администрации Гигантовского сельского поселения
от 23.01.2017 № 16
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Гигантовского сельского поселения" за 2016 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (ФИО) | ожидаемый результат (краткое описание) | срок реализации (дата) | план на 2016 год | объём расходов за 2016 год (тыс. руб.)
[5 empty] | всего | федерал бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы в фонд капремонта) | Легеза И. А. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 15.69 | 15.69 |  |  | 15.69
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | Карпенко М.А. | повышение удовлетворенности населения Гигантовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | январь-декабрь | 526.25 | 526.25 |  |  | 526.25
Оплата за электроэнергию уличного освещения | Шешукова Н.Н. | обеспечение комфортных условий проживания | январь-декабрь | 2222.32 | 2222.32 |  |  | 2222.32
Содержание зелёного хозяйства (приобретение саженцев, содержание и уход за зелёными насаждениями, покос травы) | Карпенко М.А. | Улучшение экологической ситуации, обеспечение комфортных условий проживания | апрель-октябрь | 3455.64 | 3455.64 |  |  | 3455.64
Благоустройство территории населённых пунктов(приобретение скамеек, вазонов, детских площадок) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | апрель-сентябрь | 292.3 | 292.3 |  |  | 292.3
Прочие расходы (благоустройство придорожного торгового рынка) | Карпенко М.А. | обеспечение комфортных условий проживания | июль | 100 | 99.16 |  |  | 99.16
ИТОГО |  |  |  | 6612.2 | 6611.36 |  |  | 6611.36
Специалист | [5 empty] | С.Н. Кожухова