Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2017 г.                                                                                                  № 8

п.Гигант

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Гигантовского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах »

за 12 месяцев 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Гигантовского сельского поселения от 06.09.2013 г.  № 330   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гигантовского сельского поселения Сальского района»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Гигантовского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2016 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Гигантовского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения:                                                                                Ю.М.Штельман

Подготовил:

Вед.специалист ГО и ЧС

А.И.Кислица.

Приложение к распоряжению

Администрации Гигантовского сельского

поселения от 12.01.2017  №  8

Отчет о

реализации муниципальной программы Гигантовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 12 мес.2016 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы | Вед.специалист Го и ЧС А.И.Кислица. | Улучшение материально-технической базы спасательного подразделения | весь период | 5.5 1363.500 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 5.5 1363.500 | 0,0 0,0 |  |
| подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | Вед.специалист Го и ЧС А.И.Кислица | Усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты от ЧС | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | Вед.специалист Го и ЧС А.И.Кислица | Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | весь период | 109.887 | 0,0 | 0,0 | 109.887 | 0,0 |  |
| подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядной агитации на тематику безопасность на воде | Вед.специалист Го и ЧС А.И.Кислица | обеспечение и поддержание высокой готовности | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |